## Hoja1
PLAN DE TRABAJO ANUAL 2026 - CONCORTV
Objetivo General: Contribuir con el desarrollo de la radiodifusión radial y televisiva de señal abierta en el Perú, en el marco de la Ley de Radio y Televisión, Ley 28278 , de las Políticas Públicas a favor de poblaciones vulnerables en lo que corresponde a los medios de comunicación, promoviendo las buenas prácticas a fin de garantizar una mejor calidad comunicativa y ética de los servicios de radio y televisión para el ejercicio de los derechos ciudadanos de comunicación
OBJETIVO ESPECÍFICO |  |  | ACCIONES | INDICADORES | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SET | OCT | NOV | DIC
1 | DERECHOS DE LA CIUDADANÍA EN LA COMUNICACIÓN | BASE LEGAL
| OBJETIVO 1: Informar y sensibilizar de manera permanente y oportuna a los diversos sectores de la sociedad (Estudiantes, docentes, ONGs, Padres y Madres de familia) sobre el alcance de la Ley de Radio y Televisión; la responsabilidad social y etica de la radio y televisión y del procedimiento de queja y de denuncia a favor del ejercicio del derecho de la comunicación. | Ley 28278, Ley de Radio y Televisión. D.S. 005-2005-MTC Reglamento de la Ley de RTV | 1.1. Producción y difusión de información relevante y sostenida sobre: Alcance de la Ley de Radio y Tv, Horario Familiar, Mecanismo de queja, TDT, Estudios realizados por el CONCORTV y por instituciones homólogas. Se difunidrán a través de los canales de comunicación on-line: Web, Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedln, Tik tok) y correo electrónico. | Notas periodisticas informativas difundidas vía correo electrónico a personas: audiencias, titulares de radio y tv, comunicadores, docentes y Red Académica. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  |  | Boletines informativos |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1
|  |  | 1.2. Producción y difusión permanente de publicaciones sobre el Alcance de la Ley de Radio y Televisión, Horario familiar, Mecanismo de queja, TDT, Estudios realizados por el CONCORTV y por otras instituciones. Serán difundidos por las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Tik Tok). | Publicaciones en redes sociales | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20
|  |  |  | Videos de Tik Tok | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
|  |  | 1.3. Presencia en medios de comuncacion a nivel nacional. Entrevistas y rebotes de notas de prensa sobre temas claves priorizados en principales medios de comunicación nacionales, regionales y locales. | Pronunciamientos y/o recomendaciones. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  |  |  | Entrevistas en Medios de Comunicación a nivel regional y nacional. | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2
|  |  | 1.4. Información y orientación a usuarios para el procedimiento de quejas, recogiendo sus opiniones y recomendaciones | Consultas recibidas y atendidas a través del correo y redes sociales. | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
2 | BUENAS PRÁCTICAS Y RESPONSABILIDAD SOCIAL DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | BASE LEGAL
| OBJETIVO 2: Fomentar en los operadores de radio y televisión una actuación socialmente responsable y de acuerdo a Ley. | Ley 28278, Ley de Radio y Televisión. Reglamento. Código de Etica. | 2.1. Elaboración de estudio cualitativo sobre Monitoreo del consumo de acceso de los niños y adolescentes a medios de comunicación y plataformas digitales y sus efectos en la salud mental | Estudio cualitativo | bar: MAR to ABR
Presentación de estudio cualitativo | bar: JUN
|  |  | 2.2. Elaboración de estudio cuantitativo descentralizado sobre el consumo radial y televisivo en niños, niñas y adolescentes | Estudio cuantitativo | bar: ENE
Presentación de estudio cuantitativo | bar: OCT
|  |  | 2.3. Alcance de la Ley de Radio y Televisión y de los Códigos de Etica de la radiodifusión de señal abierta | Conversatorio Virtual | bar: MAR
3 | ESTADO RESPONSABLE | BASE LEGAL
| OBJETIVO 3.- Colaborar con el Estado para que cumpla y haga cumplir la Ley de Radio y Televisión (MTC, MINCUL,MIMP,MINEDU). | Ley 28278, Ley de Radio y Televisión. Reglameno. Código de Etica | 3.1. Participación en Foros y Audiencias Descentralizadas organizadas por el MTC. | Participación en foros y en audiencias descentralizadas | bar: MAR to NOV
|  |  | 3.2. Opinión procedimiento administrativos sancionador y de otros documentos a solicitud del MTC. | Opiniones sobre procedimientos | bar: JUN; NOV
|  |  | 3.3. Elaboración y difusión de piezas graficas (Infografias y post) con cifras de radio y TV 2026 en coordinación con la Dirección General de Autorizaciones en Telecomunicaciones (DGAT) | Piezas graficas realizadas, cifras 2026 | bar: ENE to DIC
Publicación en página web del CONCORTV | bar: ABR to DIC
|  |  | 3.4. Prevención y erradicación de la discriminación, lenguas originarias. | Conversatorio virtual | bar: ABR; AGO
|  |  |  | Piezas gráficas | MAR: 2; MAY: 2; JUL: 2
Difusión de información | bar: MAR; MAY; JUL; SET; NOV
|  |  | 3.5. Atención/opinión técnica a los requerimientos de diversas entidades del Estado en el marco de las funciones del CONCORTV. | Informes/Opiniones Técnicas | bar: MAR; MAY; JUL; SET; NOV
| APOYO DE PLANES Y POLITICAS NACIONALES (*) | BASE LEGAL
| Proyecto Educativo Nacional al 2036: La Educación que queremos para el Perú. | Art. 14 de la Constitución Política del Estado. Ley 28044 Ley General de Educación en el Perú. Proyecto Educativo Nacional.Orientación estratégica CUATRO Las organizaciones sociales, las empresas, los medios de comunicación y las comunidades asumen su responsabilidad por la educación de las personas aportando con sus acciones a una convivencia democrática y sostenible. Decreto Supremo N° 009-2020-MINEDU | 3.6. Talleres dirigidos a docentes sobre educomunicación en temas de alfabetización mediática y educación crítica para el consumo de medios. | Talleres descentralizados | bar: MAY to JUL
|  |  | 3.7. Realización y participación en conversatorios virtuales sobre Educación y Comunicación | Conversatorios. | bar: JUN; SET; DIC
|  |  | 3.8. Alianza con el Consejo Nacional de Educación en cumplimiento al Proyecto Edicativo Nacional | Firma de alianza | bar: MAR
Elaboración de Especial sobre Educomunicación | bar: SET
|  |  | 3.9. Informar en forma sostenida a la Red de Educomunicadores Perú. | Publicaciones sobre Educación Mediática en el grupo de Facebook. | bar: FEB to NOV
|  |  | 3.10. Evento Internacional sobre Alfabetización Mediática. | Evento virtual | bar: OCT to NOV
|  |  | 3.11. Participación en el grupo de trabajo sobre Alfabetización Mediática en la PRAI. | Reuniones con el grupo de trabajo | bar: ENE to DIC
| Igualdad de Género | Politica Nacional de Igualdad de Género (D.S. N° 008-2019-MIMP).OP1: Reducir la violencia hacia las mujeres. OP6: Reducir la incidencia de los patrones socioculturales discriminatorios en la población. | 3.12. Organización de evento público descentralizado sobre Igualdad de Oportunidades en Medios de Comunicación. | Evento virtual | bar: MAR
Difusíón del evento | bar: MAR
|  |  |  | Piezas gráficas | MAR: 3
|  |  | 3.13. Particiáción en el grupo de trabajo sobre la igualdad de género en la PRAI | Mesas de trabajo | bar: MAR; JUN; SET; DIC
Difusión de Infografía | bar: MAR; NOV
| Plan Nacional Contra la Violencia de Género. | Ley 30364 Ley para prevenir, sancionar y erradicar la Violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Art. 125 del Reglamento de la Ley 30364 D.S. 009-2016-MIMP. Lineamientos para el cumplimiento de las obligaciones de los medios de comunicación establecidos en la Ley N° 30364 D.S. N° 004-2020-MIMP | 3.14. Talleres descentralizados en el marco del Plan Nacional Contra la Violencia de Género. Coordinación con Observatorio de Medios. | Información permanente sobre el tratamiento informativo en los casos de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar | bar: AGO to OCT
Talleres descentralizados sobre Violencia de Género | bar: AGO to OCT
|  |  | 3.15. Realización de eventos públicos presentando la situación de la violencia en los medios de comunicación en el marco del Observatorio de Medios. | Mesas de diálogo con especialistas. (violencia psicológica, fisica, etc) | bar: FEB to DIC
Documentos publicados. | bar: FEB to DIC
Infografías con información y recomendaciones. | bar: FEB to DIC
|  |  | 3.16. Coordinación permanente con el MIMP y la Asociación Calandria, para promoción de acciones en el marco del Observatorio de Medios para la realización de difusión en redes sobre el tratamiento informativo de violencia contra las mujeres en medios y del grupo familiar. | Reuniones y acuerdos | bar: FEB to MAR
|  |  | 3.17. Coorganización, presentación y difusión del IX Concurso Periodismo libre de violencia. | Lanzamiento de concurso: Convocatoria
Difusión
Premiación
| Plan Nacional de Acción por la Infancia y Adolescencia del MIMP y Política pública adolescentes en conflicto con la Ley Penal. | Art. 6 de la Ley 27337 Nuevo Codigo de los Niños y Adolescentes. Política Nacional del Adolescente en Riesgo y en Conflicto con la Ley Penal al 2030 Nº 009-2023-JUS. Política Nacional Multisectorial para las Niñas, Niños y Adolescentes al 2030 - PNMNNA D.S. N° 008-2021-MIMP | 3.18. Taller/evento descentralizado sobre Niñez y salud mental | Talleres Descentralizados | OCT: 1; NOV: 2
Piezas gráficas | bar: ABR to MAY
Conversatorio virtual sobre NNA. | bar: AGO
| Discriminación Etnico Racial y por discapacidad | Ley 27270 Ley contra el Racismo y Toda forma de Discriminación Racial Política Nacional para la Transversalización del Enfoque Intercultural D. S. N° 003-2015-MC | 3.19. Coordinaciones con el Ministerio de Cultura para establecer alianza a favor de la prevención y erradicación de la discriminación en los medios de comunicación. | Conversatorio | bar: ABR
Piezas comunicacionales. | bar: MAR to ABR
| Medios de Comunicación y Derechos Humanos | Política Nacional Multisectorial de Derechos Humanos R.M. N° 0063-2022-JUS. Art. 22 de la Ley 29973 Ley General de la persona con discapacidad | 3.20. Conversatorio virtual sobre los derechos fundamentales de las personas con discapacidad. | Conversatorio virtual. | bar: OCT
Piezas gráficas | bar: SET to OCT; DIC
Boletines | bar: SET; DIC
4 | POSICIONAMIENTO DE CONCORTV | BASE LEGAL
| OBJETIVO 4: Consolidar al CONCORTV como una entidad autónoma y plural que promueve y contribuye al desarrollo de la radio y TV. | Ley 28278, Ley de Radio y Televisión. Reglamento de la Ley de Radio y Televisión. | 4.1. Permanente coordinación con los miembros consejeros de Concortv/Facilitar y gestionar información para la identificación y elección de consejeros. | Reuniones con las y los miembros consejeros. | bar: ENE to NOV
|  |  | 4.2. Coordinación permanente con instituciones nacionales e internacionales en temas priorizados (PRAI, MSchool, ANP, CPP, CNE, PLAN INTERNACIONAL, UNIVERSIDADES, DEFENSORIA DEL PUEBLO, MMP, MINEDU, MINCUL, MINJUS, UNESCO, OBSERVACOM, CALANDRIA, otros) para la incidencia en politicas públicas relacionadas con el rol de los medios de comunicación. | Reuniones de coordinación con instituciones nacionales e internacionales. | bar: ENE to DIC
|  |  | 4.3. Producción y difusión de Memoria Anual de CONCORTV y actas de asamblea. | Elaboración de Memoria anual gráfica 2025. | bar: ENE
Elaboración de Memoria anual narrativa 2025. | bar: ENE
Presentación de la Memoria anual gráfica 2025 | bar: FEB
|  |  | 4.4. Actualización y mantenimiento de web de Concortv e incremento de seguidores en redes sociales (Difusión de información y post permanente). | Actualización de la página web | bar: ENE to DIC
Publicaciones de redes sociales | bar: ENE to DIC
|  |  | 4.5. Gestión del equipo de Concortv/Propuesta formativa en temas ligados a funciones de Concortv. | Reuniones de coordinación en el marco del cumplimiento del Plan de Trabajo del CONCORTV. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
|  |  | 4.6. Elaboración de informes mensuales para el Viceministerio y producción de insumos para el POI y CEPLAN. | Informes mensuales de gestión del Concortv. | bar: ENE to DIC
|  |  | 4.7. Participación en calidad de vicepresidente de la PRAI | Reuniones con el grupo de trabajo | bar: FEB; ABR; JUN; AGO; OCT
|  |  | 4.8. Plan de Comunicaciones del Concortv 2025. | Elaboración de Plan de Comunicaciones. | bar: ENE
Presentación de Plan de Comunicaciones. | bar: ENE
Note on I7: Castillo Risco, Nestor Ricardo: La actividades programadas para enero ¿Ya se realizaron o se tiene prevista fecha en enero?